## Test Plan
Feature | Sub - Feature | Sub-sub-feature | FE | PIC Test | Trạng thái test case theo URD | Data test
II.4. Quy trình nghiệp vụ.
II.4.1. Quy trình quản trị hệ thống phí tập trung. | II.4.1. Quy trình quản trị hệ thống phí tập trung. | II.4.1. Quy trình quản trị hệ thống phí tập trung. | Team BE | Thanh |  | None
II.4.2. Quy trình vận hành hệ thống phí tập trung. | II.4.2.1. Quy trình Thu phí ngay theo giao dịch (tính phí tự động & chỉ được sửa tăng số tiền) | II.4.2.1. Quy trình Thu phí ngay theo giao dịch (tính phí tự động & chỉ được sửa tăng số tiền) | Team BE | Định |  | None
| II.4.2.2. Quy trình Tạo Chương trình ưu đãi được phê duyệt theo khách hàng từ Pricing. | II.4.2.2. Quy trình Tạo Chương trình ưu đãi được phê duyệt theo khách hàng từ Pricing. | Team BE | Định |  | None
| II.4.2.3. Quy trình Thu phí thủ công (không tính phí tự động) | II.4.2.3. Quy trình Thu phí thủ công (không tính phí tự động) | Team BE | Định |  | None
| II.4.2.4. Quy trình Thu phí định kỳ đúng hạn. | II.4.2.4. Quy trình Thu phí định kỳ đúng hạn. | Team BE | Định |  | None
| II.4.2.5. Quy trình Truy thu/Tận thu Nợ phí | II.4.2.5. Quy trình Truy thu/Tận thu Nợ phí | Team BE | Định |  | None
II.5. Yêu cầu chức năng người dùng.
II.5.1. Khai báo tham số. | II.5.1.1. PR01- Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí | II.5.1.1.2. Thêm mới Nghiệp vụ (SPDV cấp 1) | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.1.3. Thêm mới Sản phẩm, dịch vụ chi tiết | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.1.4. Thêm mới code phí dành cho KHCN | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.1.5. Thêm mới code phí dành cho KHDN | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.1.6. Chuyển đổi Code phí từ SPDV này sang SPDV khác | Trung | Định | Đã xong | None
| II.5.1.2. PR.02- Công thức tính phí | II.5.1.2. PR.02- Công thức tính phí | Trung | Định | Đã xong | None
| II.5.1.3. PR.03- Danh mục biểu phí | II.5.1.3.2. Thêm mới biểu phí | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.3.3. Sao chép biểu phí | Trung | Định | Đã xong | None
|  | II.5.1.3.4. Chuyển đổi code phí từ biểu phí này sang biểu phí khác | Trung | Định | Đã xong | None
| II.5.1.4. PR.04- Danh sách Code phí chưa sử dụng. | II.5.1.4. PR.04- Danh sách Code phí chưa sử dụng. | Trung | Định | Đã xong | None
| II.5.1.5. PR.05- Chương trình ưu đãi | II.5.1.5. PR.05- Chương trình ưu đãi | Trung | Định | Đã xong | None
II.5.2. Tra cứu. | II.5.2.1. SE.01- Xem nghiệp vụ theo cây thư mục. | II.5.2.1. SE.01- Xem nghiệp vụ theo cây thư mục. | Đạt | Vân Anh |  | None
| II.5.2.2. SE.02- Xem Code phí theo Khách hàng. | II.5.2.2. SE.02- Xem Code phí theo Khách hàng. | Đạt | Vân Anh |  | None
| II.5.2.3. SE.03- Xem Lịch sử thu phí theo Khách hàng. | II.5.2.3. SE.03- Xem Lịch sử thu phí theo Khách hàng. | Đạt | Vân Anh |  | None
| II.5.2.4. SE.04- Xem lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng. | II.5.2.4. SE.04- Xem lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng. | Đạt | Vân Anh |  | None
| II.5.2.5. SE.05- Xem CTƯĐ theo Khách hàng. | II.5.2.5. SE.05- Xem CTƯĐ theo Khách hàng. | Đạt | Vân Anh |  | None
II.5.3. Chức năng khác | II.5.3.1. OT.01- Tác vụ chờ duyệt | II.5.3.1.2. Duyệt | Hùng | Vân Anh |  | None
|  | II.5.3.1.3. Từ chối duyệt | Hùng | Vân Anh
| II.5.3.2. OT.02- Tác vụ pending của tôi | II.5.3.2. OT.02- Tác vụ pending của tôi | Hùng | Vân Anh |  | None
II.5.4. Quản trị hệ thống. | II.5.4.1. SA.01 – Đăng nhập. | II.5.4.1. SA.01 – Đăng nhập. | Hùng | Thanh |  | None
| II.5.4.2. SA.02 – Đăng xuất | II.5.4.2. SA.02 – Đăng xuất | Hùng | Thanh |  | None
| II.5.4.3. SA.03- Quản lý người dùng. | II.5.4.3. SA.03- Quản lý người dùng. | Hùng | Thanh |  | None
| II.5.4.4. SA.04- Quản lý phân quyền. | II.5.4.4. SA.04- Quản lý phân quyền. | Hùng | Thanh |  | None
| II.5.4.5. SA.05- Danh mục điều kiện tính phí | II.5.4.5. SA.05- Danh mục điều kiện tính phí | Trung | Thanh |  | None
| II.5.4.6. SA.06- Quản lý tham số mặc định. | II.5.4.6. SA.06- Quản lý tham số mặc định. | Trung | Thanh |  | None
| II.5.4.7. SA.07- Quản lý nhóm code phí định kỳ. | II.5.4.7. SA.07- Quản lý nhóm code phí định kỳ. | Hiệp | Thanh |  | None
| II.5.4.8. SA.08- Quản lý danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ. | II.5.4.8. SA.08- Quản lý danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ. | Hiệp | Thanh |  | None
| II.5.4.9. SA.09- Tra cứu lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu. | II.5.4.9. SA.09- Tra cứu lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu. | Hiệp | Thanh |  | None
II.5.5. Báo cáo. | II.5.5.1. RP.01 – Sao kê chi tiết giao dịch thu phí | II.5.5.1. RP.01 – Sao kê chi tiết giao dịch thu phí | Quang | Vân Anh |  | None
| II.5.5.2. RP.02 – Báo cáo danh sách khách hàng còn nợ phí | II.5.5.2. RP.02 – Báo cáo danh sách khách hàng còn nợ phí | Quang | Vân Anh |  | None
| II.5.5.3. RP.03 – Báo cáo dự thu phí dịch vụ kỳ tiếp theo. | II.5.5.3. RP.03 – Báo cáo dự thu phí dịch vụ kỳ tiếp theo. | Quang | Vân Anh |  | None
| II.5.5.4. RP.04 – Báo cáo tổng doanh thu phí | II.5.5.4. RP.04 – Báo cáo tổng doanh thu phí | Quang | Vân Anh |  | None
| II.5.5.5. RP.05 – Xem báo cáo tổng quan. | II.5.5.5. RP.05 – Xem báo cáo tổng quan. | Quang | Vân Anh |  | None
II.6. Phụ lục.
II.6.1. Các chức năng xử lý tự động. | II.6.1.1. Gửi email cảnh báo đến hạn thu phí bảo lãnh. | II.6.1.1. Gửi email cảnh báo đến hạn thu phí bảo lãnh. | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.1.2. Gửi email cảnh báo hết hiệu lực chương trình ưu đãi | II.6.1.2. Gửi email cảnh báo hết hiệu lực chương trình ưu đãi | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.1.3. Gửi email cảnh báo SPDV hết hiệu lực. | II.6.1.3. Gửi email cảnh báo SPDV hết hiệu lực. | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.1.4. Gửi email thông báo khi job chạy lỗi | II.6.1.4. Gửi email thông báo khi job chạy lỗi | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.1.5. Sinh dữ liệu thu phí bảo lãnh định kỳ kỳ tiếp theo. | II.6.1.5. Sinh dữ liệu thu phí bảo lãnh định kỳ kỳ tiếp theo. | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.1.6. Tự động cập nhật trạng thái SPDV. | II.6.1.6. Tự động cập nhật trạng thái SPDV. | Team BE | Thanh |  | None
II.6.2. Danh sách tham số cấu hình hệ thống. | II.6.2. Danh sách tham số cấu hình hệ thống. | II.6.2. Danh sách tham số cấu hình hệ thống. | Team BE | Thanh |  | None
| II.6.3. Các ví dụ về khai báo Code phí | II.6.3. Các ví dụ về khai báo Code phí | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.1. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu theo giao dịch. | II.6.3.1. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu theo giao dịch. | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.2. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu định kỳ. | II.6.3.2. Code phí dùng công thức “Số cố định” - Phí thu định kỳ. | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.3. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ * Giá trị tính phí” | II.6.3.3. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ * Giá trị tính phí” | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.4. Code phí dùng công thức “Đơn giá * Số lượng tính phí” | II.6.3.4. Code phí dùng công thức “Đơn giá * Số lượng tính phí” | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.5. Code phí dùng công thức “Số cố định + Tỷ lệ*Giá trị tính phí” | II.6.3.5. Code phí dùng công thức “Số cố định + Tỷ lệ*Giá trị tính phí” | Team BE | Định | Đã xong | None
| II.6.3.6. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ 1*Giá trị tính phí 1 + Tỷ lệ 2*Giá trị tính phí 2” | II.6.3.6. Code phí dùng công thức “Tỷ lệ 1*Giá trị tính phí 1 + Tỷ lệ 2*Giá trị tính phí 2” | Team BE | Định | Đã xong | None
II.6.4. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu tra cứu. | II.6.4. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu tra cứu. | II.6.4. Nguyên tắc phân quyền dữ liệu tra cứu. | Team BE | Vân Anh |  | None
II.6.5. Nguyên tắc xác định tỷ giá chéo. | II.6.5. Nguyên tắc xác định tỷ giá chéo. | II.6.5. Nguyên tắc xác định tỷ giá chéo. | Team BE | Thanh |  | None
II.6.6. Danh sách API | II.6.6. Danh sách API | II.6.6. Danh sách API | Team BE | Thanh |  | None

## FE Plan
Feature | Sub Feature | Feature Status | FE
Quản trị hệ thống
Đăng nhập - SSO |  | Đã xong | Hùng
Đăng xuất - SSO |  | Đã xong | Hùng
Quản lý người dùng |  | Đã xong | Hùng
| Xem | Đã xong | Hùng
| Phân quyền | Đã xong | Hùng
| Tìm kiếm | Đã xong | Hùng
| Tải xuống | Đã xong | Hùng
Quản lý phân quyền |  | Đã xong UI | Hùng
| Thêm mới | Đang ghép API | Hùng
| Sửa | Đang ghép API | Hùng
| Xem | Đã xong | Hùng
| Xóa | Đang ghép API | Hùng
| Tìm kiếm | Đã xong | Hùng
| Tải xuống | Đang ghép API | Hùng
Danh mục điều kiện tính phí |  | Đã xong | Trung
| Thêm mới | Đã xong | Trung
| Sửa | Đã xong | Trung
| Xem | Đã xong | Trung
| Xóa | Đã xong | Trung
| Tìm kiếm | Đã xong | Trung
| Tải xuống | Đã xong | Trung
Quản lý tham số mặc định |  | Đã xong | Trung
| Sửa | Đã xong | Trung
| Xem | Đã xong | Trung
Danh sách Job sinh dữ liệu phí định kỳ |  | Đã xong UI | Hiệp
| Thêm mới | Đang ghép API | Hiệp
| Xem | Đang ghép API | Hiệp
| Sửa | Đang ghép API | Hiệp
| Đình chỉ | Đã xong UI | Hiệp
| Ngừng đình chỉ | Đã xong UI | Hiệp
| Chạy thủ công | Đã xong UI | Hiệp
| Tìm kiếm | Đang ghép API | Hiệp
| Tải xuống | Đã xong UI | Hiệp
Quản lý job trong ngày |  | Loại bỏ | Đạt
| Xem | Loại bỏ | Đạt
| Sửa | Loại bỏ | Đạt
| Chạy thủ công | Loại bỏ | Đạt
| Bỏ qua | Loại bỏ | Đạt
| Kích hoạt | Loại bỏ | Đạt
| Chạy lại | Loại bỏ | Đạt
Tra cứu lịch sử hoạt động job sinh dữ liệu |  | Đã xong UI | Hiệp
| Xem | Đã xong UI | Hiệp
| Tìm kiếm | Đã xong UI | Hiệp
| Tải xuống | Đã xong UI | Hiệp
Quản lý nhóm Code phí | Thêm mới | Chưa làm | Hiệp
| Sửa | Chưa làm | Hiệp
| Xem | Chưa làm | Hiệp
| Xóa | Chưa làm | Hiệp
| Tìm kiếm | Chưa làm | Hiệp
| Tải xuống | Chưa làm | Hiệp
Khai báo tham số
Danh mục sản phẩm dịch vụ và code phí |  | Đang làm UI | Trung
| Thêm mới sản phẩm dịch vụ cấp 1 | Đã xong UI | Trung
| Thêm mới Sản phẩm, dịch vụ chi tiết | Đã xong UI | Trung
| Xem Sản phẩm, dịch vụ | Đã xong UI | Trung
| Sửa Sản phẩm, dịch vụ | Đã xong UI | Trung
| Thêm mới code phí dành cho KHCN | Chưa làm | Trung
| Thêm mới code phí dành cho KHDN | Chưa làm | Trung
| Xem Code phí | Đã xong UI | Trung
| Sửa Code phí | Đã xong UI | Trung
| Lọc Sản phẩm, dịch vụ và Code phí | Đã xong UI | Trung
| Tải xuống Sản phẩm, dịch vụ và Code phí | Đã xong UI | Trung
| Chuyển đổi code phí | Đang làm UI | Trung
Công thức tính phí |  | Chưa làm | Trung
| Thêm mới Công thức tính phí | Chưa làm | Trung
| Xem Công thức tính phí | Chưa làm | Trung
| Sửa Công thức tính phí | Chưa làm | Trung
| Tìm kiếm Công thức tính phí | Chưa làm | Trung
| Tải xuống Công thức tính phí | Chưa làm | Trung
Danh mục biểu phí |  | Đang làm UI | Trung
| Thêm mới Biểu phí | Đã xong UI | Hiệp
| Sao chép Biểu phí | Đã xong UI | Hiệp
| Xem Biểu phí | Đang làm UI | Hiệp
| Sửa Biểu phí | Đang làm UI | Hiệp
| Tìm kiếm Biểu phí | Đã xong UI | Hiệp
| Tải xuống Biểu phí | Đã xong UI | Hiệp
Danh sách Code phí chưa sử dụng |  | Đã xong UI | Trung
| Xem Code phí chưa sử dụng | Đã xong UI | Trung
| Tìm kiếm Code phí chưa sử dụng | Đã xong UI | Trung
| Tải xuống Code phí chưa sử dụng | Đã xong UI | Trung
Chương trình ưu đãi |  | Chưa làm | Hùng
| Thêm mới Chương trình ưu đãi | Chưa làm | Hùng
| Xem Chương trình ưu đãi | Chưa làm | Hùng
| Sửa Chương trình ưu đãi | Chưa làm | Hùng
| Tìm kiếm Chương trình ưu đãi | Chưa làm | Hùng
| Tải xuống Chương trình ưu đãi | Chưa làm | Hùng
Tra cứu
Tra cứu Nghiệp vụ theo cây thư mục |  | Đã xong UI | Đạt
| Tìm kiếm Sản phẩm dịch vụ theo cây thư mục | Đã xong UI | Đạt
| Xem Sản phẩm dịch vụ theo cây thư mục | Đã xong UI | Đạt
| Tải xuống Sản phẩm dịch vụ theo cây thư mục | Đã xong UI | Đạt
| Code phí đi kèm SPDV cấp cuối theo cây thư mục | Đã xong UI | Đạt
| Biểu phí đi kèm SPDV không phải cấp cuối theo cây thư mục | Đã xong UI | Đạt
Tra cứu Code phí theo Khách hàng |  | Đã xong UI | Đạt
| Tìm kiếm Code phí theo Khách hàng | Đang làm UI | Đạt
| Xem Code phí theo Khách hàng | Đang làm UI | Đạt
| Tải xuống Code phí theo Khách hàng | Đã xong UI | Đạt
Tra cứu Lịch sử thu phí theo Khách hàng |  | Đang làm UI | Hiệp
| Tìm kiếm Lịch sử thu phí theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
| Xem Lịch sử thu phí theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
| Tải xuống Lịch sử thu phí theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
Tra cứu Lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng |  | Đang làm UI | Hiệp
| Tìm kiếm Lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
| Xem Lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
| Tải xuống Lịch thu phí định kỳ dự kiến theo Khách hàng | Chưa làm | Hiệp
Tra cứu Chương trình ưu đãi theo Khách hàng |  | Chưa làm | Hùng
| Tìm kiếm CTUD | Chưa làm | Hùng
| Xem CTUD | Chưa làm | Hùng
| Tải xuống CTUD | Chưa làm | Hùng
Chức năng khác
Tác vụ chờ duyệt |  | Chưa làm | Hùng
| Xem | Chưa làm | Hùng
| Duyệt | Chưa làm | Hùng
| Từ chối duyệt | Chưa làm | Hùng
Tác vụ pending của tôi |  | Chưa làm | Hùng
| Xem | Chưa làm | Hùng
| Sửa | Chưa làm | Hùng
| Xóa | Chưa làm | Hùng
Báo cáo
Sao kê chi tiết giao dịch thu phí |  | Chưa làm | Quang
Báo cáo danh sách khách hàng còn nợ phí |  | Chưa làm | Quang
Báo cáo dự thu phí dịch vụ kỳ tiếp theo |  | Chưa làm | Quang
Báo cáo tổng doanh thu phí |  | Chưa làm | Quang
Home Dashboard |  | Chưa làm | Quang
| Doanh thu phí dịch vụ theo kênh thanh toán | Chưa làm | Quang
| Top 5 sản phẩm dịch vụ có doanh số phí cao nhất | Chưa làm | Quang
| Hiệu quả CTƯĐ gần nhất | Chưa làm | Quang
| Tăng trưởng doanh thu phí dịch vụ | Chưa làm | Quang
| Nợ phí và truy thu | Chưa làm | Quang
| Doanh thu phí dịch vụ theo chi nhánh | Chưa làm | Quang